**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**Иркутская область**

**Муниципальное образование «Тайшетский район»**

**Бузыкановское муниципальное образование**

**Администрация Бузыкановского муниципального образования**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| **от «17» мая 20 13 года № 58** |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»),

направленных на повышение эффективности сферы

культуры в Бузыкановском муниципальном образовании

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2012г.), Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», распоряжением Правительства Иркутской области от 28.02.2013г. № 58-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области», ст.ст. 23, 46, Устава Бузыкановского муниципального образования, администрация Бузыкановского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Бузыкановском муниципальном образовании
2. Ведущему специалисту администрации Бузыкановского муниципального образования Благушка Л.В. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Бузыкановского муниципального образования «Официальные вести» и разместить на официальном сайте администрации Бузыкановского муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бузыкановского

муниципального образования П.М.Кулаков

Приложение

 к постановлению

администрации Бузыкановского

 муниципального образования

 от 17.05.2013г. № 58

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»),**

**НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В БУЗЫКАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**I. Цели разработки плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры**

1. Настоящий План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности сферы культуры (далее – план мероприятий («дорожная карта»), разработан в следующих целях:

- повышение качества жизни жителей Бузыкановского муниципального образования путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия Бузыкановского муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

**II. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы**

**культуры**

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг в Бузыкановском муниципальном образовании будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом только культурно-досуговые учреждения):

(человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 4900 | 5000 | 5000 | 5020 | 5020 | 5020 | 5040 |

2) повышение уровня удовлетворенности жителей Бузыкановского муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |

3) увеличение количества публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет:

(единиц)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4) увеличение числа посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом:

(человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 6106 | 6109 | 6115 | 6118 | 6120 | 6122 | 6130 |

5) увеличение количества выполненных справок, консультаций для пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом:

(человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 45 | 50 |

6) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

 (человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 |

7) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:

- показатель рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» с учетом финансово-экономического обоснования дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя (приложение к областному плану мероприятий («дорожной карте»).

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 33.9 | 56.1 | 64.9 | 73.7 | 82.4 | 91.2 | 100 |

8) доля работников культуры Бузыкановского муниципального образования, переведенных на «эффективный контракт»:

(человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |

9) доля руководителей учреждений культуры Бузыкановского муниципального образования, трудовой договор с которыми заключен в соответствии с типовой формой:

(человек)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**III. Основные мероприятия, направленные на повышение**

**эффективности сферы культуры**

1. **Перечень мероприятий, направленных на повышение оплаты труда**

 **работников культуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Срок  | Ответственные исполнители  | Результат |
| 1. | Создать совещательный орган для организации координационной работы учреждений культуры Бузыкановского муниципального образования | в течение 2013 года | Администрация Бузыкановского муниципального образования  | Организация работы совещательных органов, проведение семинаров, мероприятий, разработка нормативных актов |
| 2. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры | в течение 2013-2018 года (дважды в год) | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Подготовка отчетной информации в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района |
| 3. | Мониторинг применения систем оплаты труда, работников культуры, установленных локальными актами администрации Бузыкановского муниципального образования | в течение 2013-2018 года (дважды в год) | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Рассмотрение локальных актов, регулирующих оплату труда работников данных учреждений, установление измеряемых показателей эффективности и качества исполнения работниками трудовых обязанностей |

**2. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества осуществляемой работниками учреждений культуры трудовой деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Срок  | Ответственные исполнители | Результат |
| 1. | Внедрение типовых норм труда работникам учреждений культуры  | в течение 2013-2018 года (дважды в год) | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Применение в учреждениях культуры типовых норм труда, определенных приказом Министерства культуры Российской Федерации |
| 2. | Обеспечение перевода работников учреждений культуры на «эффективный контракт»  | в течение 2013-2016 года  | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Обеспечение применения руководителями учреждений культуры муниципального образования примерной формы трудового договора с работниками муниципального учреждения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», определение показателей качества и эффективности исполнения трудовых обязанностей |
| 3. | Обеспечение перевода руководителей учреждений культуры на трудовой договор, заключенный в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации  | в течение 2013-2016 года  | Администрация Бузыкановского муниципального образования | Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест |
| 4. | Участие в разработке и внедрении профессиональных стандартов в отрасли, в том числе реализация мероприятий по переподготовке и повышению квалификации работников культуры  | в течение 2013-2018 года  | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры  |
| 5. | Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями учреждений культуры и муниципальные задания | в течение 2013-2016 года (дважды в год) | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Определение периодичности предоставления отчетности Управлению культуры спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района о реализации плана мероприятий («дорожной карты») |
| 6. | Мониторинг исполнения мероприятий, направленных на повышение качества осуществляемой работниками учреждений культуры трудовой деятельности, совместно с совещательными органами при администрации муниципального образования | в течение 2013-2018 года (дважды в год) | Учреждения культуры Бузыкановского муниципального образования | Подготовка отчетной информации в Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района |

**3. Перечень мероприятий, направленных на увеличение объема деятельности, связанной с распространением культурных ценностей библиотеками, музеями, выставочными и культурными центрами, театрами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Срок  | Ответственные исполнители | Результат |
| 1. | Организация гастролей учреждений культуры, создание условий для межрегиональной деятельности  | в течение 2013-2018 года  | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Обеспечение доступности услуг учреждений культуры, формирование позитивного культурного имиджа  |
| 2. | Совершенствование ценовой политики учреждений культуры  | в течение 2013-2018 года  | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Обеспечение доступности услуг учреждений культуры  |
| 3. | Обеспечение предоставления информации о культурных ценностях посредством сети «Интернет»  | в течение 2013-2018 года  | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Обеспечение работы с базами данных: подключение библиотек к сети «Интернет»; создание сайтов учреждений культуры в сети «Интернет»; обеспечение возможности направления отзывов и предложений о работе учреждений культуры |
| 4. | Развитие государственно-частного партнерства в отрасли  | в течение 2013-2018 года  | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Обеспечение творческих обменов между учреждениями культуры Тайшетского района, Иркутской области |
| 6. | Внедрение электронной системы мониторинга статистической информации о развитии отрасли культуры | в течение 2017г. | Учреждения культуры во взаимодействии с администрацией Бузыкановского муниципального образования | Повышение оперативности и качества обработки и анализа информации, направляемой в Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района |

**4. Перечень мероприятий, направленных на увеличение объемов предоставляемых мер государственной поддержки творческим работникам, одаренным детям, организациям, осуществляющим деятельность в области культуры**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Срок  | Ответственные исполнители | Результат |
| 1. | Включение в планы работы учреждений культуры Бузыкановского муниципального образования творческих мероприятий, ориентированных на участие в них детей  | в течение 2013-2018 года  | Учреждения культуры Бузыкановского муниципального образования | Увеличение количества детей, являющихся получателями услуг (работ) учреждений культуры  |

Глава Бузыкановского

муниципального образования П.М.Кулаков